## Modelo de day out of days
DAY OUT OF DAYS
Cabeçalho
Campo | Valor
Produção | SALT FLATS
Baseado no plano | Azul, 29/9/2026
Diárias | 12, seg 5/10 a sáb 17/10/2026 (dom 11/10 de folga, fora da grade)
Dias de preparação na grade | Sex 2/10 (viagem), sáb 3/10 (ensaio)
Elaborado por | Mina Park, 2ª AD
Legenda dos códigos
Código | Significado
SW | Start work. Primeiro dia de trabalho.
W | Trabalho
H | Hold. Espera remunerada, sem trabalhar, entre o início e o fim.
WF | Work finish. Último dia de trabalho.
SWF | Começa, trabalha e termina no mesmo dia.
T | Dia de viagem
R | Dia de ensaio
D | Drop. Fora da folha de pagamento entre períodos de trabalho, só quando o contrato permite.
PW | Pickup work. Primeiro dia de trabalho depois do drop.
(em branco) | Não contratado
Elenco
# | Personagem | Ator/atriz | Sex 2/10 | Sáb 3/10 | D1 Seg 5/10 | D2 Ter 6/10 | D3 Qua 7/10 | D4 Qui 8/10 | D5 Sex 9/10 | D6 Sáb 10/10 | D7 Seg 12/10 | D8 Ter 13/10 | D9 Qua 14/10 | D10 Qui 15/10 | D11 Sex 16/10 | D12 Sáb 17/10 | Viagem | Ensaio | Trabalho | Espera | Drop | Início | Fim | Diárias pagas
1 | DELL | Marco Ybarra |  | R | SW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WF | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 5/10 | 17/10 | 13
2 | JUNE | Tessa Quill | T | R | SW | W | H | W | W | W | W | W | W | W | W | WF | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 5/10 | 17/10 | 14
3 | HOLLIS | Glenn Hardesty |  |  |  | SW | W | W | D | D | D | D | D | PW | WF |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6/10 | 16/10 | 5
4 | MARISOL | Ana Lucero | [14 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9/10 | 10/10 | 2 | bar: W W D to W W D
5 | POLICIAL PACE | Curtis Vail | [5 empty] | SW | H | W | H | H | W | H | H | WF | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 8/10 | 17/10 | 9
6 | EARL | Ray Oberst | [14 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12/10 | 13/10 | 2 | bar: WF H to WF H
7 | NADIA | Priya Sandhu | [5 empty] | WF H: SWF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12/10 | 12/10 | 1
8 | BEV | Donna Kell | [5 empty] | SW: SWF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8/10 | 8/10 | 1
| Trabalhando no dia |  | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Em espera no dia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
| TOTAL | [15 empty] | 1 | 2 | 38 | 6 | 5 |  |  | 47
Dublês, stand-ins e figuração
# | Elemento | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | Dias | Observações
S1 | Dublê de Dell | D10: R; D11: SWF | 2 | Ensaio da briga no almoço da D10
S2 | Dublê de Hollis | D10: R; D11: SWF | 2 | Ensaio da briga no almoço da D10
S3 | Coordenador de dublês | D10: R; D11: SWF | 2 | Cena 39
B1 | Figuração, clientes da lanchonete | D4: 6 | 1 | Cenas 16, 17
B2 | Figuração, Union Ave | D6: 4 | 1 | Cena 28
Template by Storiara (storiara.com). Free to use and modify.